Приложение

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

Таборинского муниципального района

от 18.05.2026 № 32

План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ»

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта изменений в Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Таборинского муниципального района | май 2026г. | Главный специалист администрации Таборинского муниципального района Куликова О.А. |
| 2 | Подготовка проектов постановлений главы Таборинского муниципального района о проведении опроса на территории Таборинского муниципального района | Не позднее 20 мая 2026г. | Главный специалист администрации Таборинского муниципального района Куликова О.А. |
| 3 | Подготовка решения Таборинской районной Думы о назначении опроса | Не позднее 20 мая 2026г. | Главный специалист администрации Таборинского муниципального района Куликова О.А. |
| 4 | Подготовка проекта распоряжения администрации Таборинского муниципального района о создании комиссии по проведению опроса граждан | Не позднее 03 июня 2026г. | Управление образованием администрации Таборинского муниципального района |
| 5 | Информирование граждан Таборинского муниципального района о проведении опроса (путём публикации информации в «Призыве») | Не позднее 05 июня 2026г. | Главный специалист администрации Таборинского муниципального района Куликова О.А. |
| 6 | Проведение опроса граждан | С 16 июня по 30 июня 2026г. | члены комиссии по проведению опроса |
| 7 | Подготовка проекта постановления о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации. | Не позднее 22 мая 2026г. | Управление образованием администрации Таборинского муниципального района |
| 8 | Подготовка информационной справки и пояснительной записки, содержащей общие сведения о реорганизуемой организации | Не позднее 29 мая 2026г. | Управление образованием администрации Таборинского муниципального района |
| 9 | Подведение результатов опроса, подготовка протокола комиссии о проведении опроса | Не позднее 01 июля 2026г. | Управление образованием администрации Таборинского муниципального района |
| 10 | Публикация информации о результатах опроса в районной газете «Призыв» | Не позднее 10 июля 2026г. | Главный специалист администрации Таборинского муниципального района Куликова О.А. |
| 11 | Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации, подготовка заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации. | Не позднее 15 июля 2026г. | Управление образованием администрации Таборинского муниципального района |
| 12 | Размещение заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации на официальном сайте Таборинского муниципального района | Не позднее 16 июля 2026г. | Управление образованием администрации Таборинского муниципального района |
| 13 | Подготовка проекта постановления администрации Таборинского муниципального района о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» | Не позднее 20 июля 2026г. | Главный специалист администрации Таборинского муниципального района Куликова О.А. |
| 14 | Подготовка и опубликование объявления о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» в «Вестнике государственной регистрации» | 1-я публикация –после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, 2-я-через месяц после первой публикации | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» Белоусов А.В. |
| 15 | Уведомление Центра занятости о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» | в день издания постановления о реорганизации | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» Белоусов А.В. |
| 16 | Уведомление сотрудников образовательных учреждений о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» | На следующий день после издания постановления о реорганизации | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» Белоусов А.В. |
| 17 | Уведомление сотрудников о сокращении штата МКОУ «Унже-Павинская ООШ» | Не позднее чем за 2 месяца до расторжения трудового договора с работниками | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б. |
| 18 | Уведомления в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа) о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, через личный кабинет организации. | июль 2026г. (не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия постановления о реорганизации) | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» Белоусов А.В. |
| 19 | Расчет с кредиторами в порядке, установленном ГК РФ | В период реорганизации | Руководители реорганизуемых учреждений (Суханов Е.Б., Белоусов А.В.), начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района Токар Л.А. |
| 20 | Проведение инвентаризации в МКОУ «Унже-Павинская ООШ» | Не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района Токар Л.А. |
| 21 | Передача имущества МКОУ «Унже-Павинская ООШ» в казну Таборинского муниципального района | Июль-август 2026г. | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б. |
| 22 | Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой отчетности (Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт) | Согласно ст. 59 ГК РФ | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района Токар Л.А. |
| 23 | Передать по передаточному акту имущество и обязательства, учитываемые на балансе и забалансовых счетах, документов по основной деятельности и дел по личному составу. |  | Руководители реорганизуемых учреждений (Суханов Е.Б Белоусов А.В.), начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района Токар Л.А. |
| 24 | Утверждение учредителем передаточного акта | По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ | Глава Таборинского муниципального района Роененко В.А. |
| 25 | Уведомления в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа) об окончании процедуры реорганизации, через личный кабинет организации. | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» Белоусов А.В. |
| 26 | Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации | В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Директор МКОУ «Таборинская СОШ» Белоусов А.В. |