

                                                                                                             Приложение
УТВЕРЖДЕН
                                                                 распоряжением главы 
Таборинского муниципального района 
                                                              от 18.05.2026 № 32
                                                            
                                                              
План мероприятий («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ»

	№
	Наименование мероприятий
	Срок реализации

	Ответственные
лица

	1
	Подготовка проекта изменений в Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Таборинского муниципального района
	май 2026г.
	Главный специалист администрации Таборинского муниципального района 
Куликова О.А.

	2
	Подготовка проектов постановлений главы Таборинского муниципального района о проведении опроса на территории Таборинского муниципального района
	Не позднее 20 мая 2026г.
	Главный специалист администрации Таборинского муниципального района 
Куликова О.А.

	3
	Подготовка решения Таборинской районной Думы о назначении опроса
	Не позднее 20 мая 2026г.
	Главный специалист администрации Таборинского муниципального района 
Куликова О.А.

	4
	Подготовка проекта распоряжения администрации Таборинского муниципального района о создании комиссии по проведению опроса граждан
	Не позднее 03 июня 2026г.

	Управление образованием администрации Таборинского муниципального района 

	5
	Информирование граждан Таборинского муниципального района о проведении опроса (путём публикации информации в «Призыве»)
	Не позднее 05 июня 2026г.
	Главный специалист администрации Таборинского муниципального района 
Куликова О.А.

	6
	Проведение опроса граждан 
	С 16 июня по 30 июня 2026г.
	члены комиссии по проведению опроса

	7
	[bookmark: _GoBack]Подготовка проекта постановления о создании комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации.
	Не позднее 22 мая 2026г.
	Управление образованием администрации Таборинского муниципального района

	8
	Подготовка информационной справки и пояснительной записки, содержащей общие сведения о реорганизуемой организации

	Не позднее 29 мая 2026г.
	Управление образованием администрации Таборинского муниципального района


	9
	Подведение результатов опроса, подготовка протокола комиссии о проведении опроса 
	Не позднее 01 июля 2026г.
	Управление образованием администрации Таборинского муниципального района

	10
	Публикация информации о результатах опроса в районной газете «Призыв»
	Не позднее 10 июля
2026г.
	Главный специалист администрации Таборинского муниципального района
Куликова О.А.

	11
	Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации, подготовка заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации. 
	Не позднее 15 июля 2026г.
	Управление образованием администрации Таборинского муниципального района

	12
	Размещение заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации образовательной организации на официальном сайте Таборинского муниципального района
	Не позднее 16 июля 2026г.
	Управление образованием администрации Таборинского муниципального района

	13
	Подготовка проекта постановления администрации Таборинского муниципального района о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» 

	Не позднее 20 июля 2026г.
	Главный специалист администрации Таборинского муниципального района
Куликова О.А.

	14
	Подготовка и опубликование объявления о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» в «Вестнике государственной регистрации»
	1-я публикация –после внесения в ЕГРЮЛ сведений о начале процедуры реорганизации, 2-я-через месяц после первой публикации
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» 
Белоусов А.В.

	15
	Уведомление Центра занятости о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» 

	в день издания постановления о реорганизации
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ»
 Белоусов А.В.


	16
	Уведомление сотрудников образовательных учреждений о реорганизации МКОУ «Унже-Павинская ООШ» путем присоединения к МКОУ «Таборинская СОШ» 
	На следующий день после издания постановления о реорганизации
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ»
 Белоусов А.В.


	17
	Уведомление сотрудников о сокращении штата МКОУ «Унже-Павинская ООШ»
	Не позднее чем за 2 месяца до расторжения трудового договора с работниками
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» 
Суханов Е.Б.

	18
	 Уведомления в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа) о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, через личный кабинет организации. 

	июль 2026г.
(не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия постановления о реорганизации)

	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» 
Белоусов А.В.

	19
	Расчет с кредиторами в порядке, установленном ГК РФ
	В период реорганизации
	Руководители реорганизуемых учреждений (Суханов Е.Б., Белоусов А.В.), начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района 
Токар Л.А.

	20
	Проведение инвентаризации в МКОУ «Унже-Павинская ООШ»
	Не позднее 14 календарных дней со дня принятия решения о реорганизации
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района 
Токар Л.А.

	21
	Передача имущества МКОУ «Унже-Павинская ООШ» в казну Таборинского муниципального района 

	Июль-август 2026г.
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» 
Суханов Е.Б.

	22
	Оформление передаточного акта с указанием правопреемства, составленного в объеме форм годовой отчетности (Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт)
	Согласно ст. 59 ГК РФ
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района 
Токар Л.А.

	23
	Передать по передаточному акту имущество и обязательства, учитываемые на балансе и забалансовых счетах, документов по основной деятельности и дел по личному составу.
	
	Руководители реорганизуемых учреждений (Суханов Е.Б Белоусов А.В.), начальник Централизованной бухгалтерии Управления образованием администрации Таборинского муниципального района 
Токар Л.А.

	24
	Утверждение учредителем передаточного акта 
	По истечении 30 календарных дней после второй публикации в СМИ
	Глава Таборинского муниципального района Роененко В.А.

	25
	Уведомления в письменной форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц (налогового органа) об окончании процедуры реорганизации, через личный кабинет организации. 

	В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
	И.о. директора МКОУ «Унже-Павинская ООШ» Суханов Е.Б., директор МКОУ «Таборинская СОШ» 
Белоусов А.В.


	26
	Получение выписки из ЕГРЮЛ о государственной регистрации 


	В порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
	Директор МКОУ «Таборинская СОШ» 
Белоусов А.В.




